Cuentas por Cobrar

Resumen Ejecutivo y Plan de Acción por Área

Basado en el Informe de Diagnóstico y Propuesta de Optimización del Área de Cuentas por Cobrar

# 1. Resumen Ejecutivo

El diagnóstico del área de Cuentas por Cobrar identifica cinco frentes de mejora cuyo origen común es la dependencia de procesos manuales y esquemas tradicionales de gestión. Estas limitaciones afectan la velocidad de conciliación, la trazabilidad documental, la visibilidad de la cartera y la proyección del flujo de caja.

Los cinco frentes detectados son los siguientes:

- Manejo físico de soportes de pago, retenciones y transferencias, que retrasa la aplicación de pagos e incrementa el riesgo de extravío y debilidades de control interno.

- Ausencia de un archivo estructurado de partidas bancarias sin conciliar de períodos anteriores, lo que distorsiona los saldos.

- Falta de segmentación de la cartera por zona, ruta, vendedor, riesgo y comportamiento de pago, que mantiene la cobranza en modo reactivo.

- Reportes operativos con baja capacidad analítica, sin la información clave para la toma de decisiones gerencial.

- Exposición de la cartera a la inflación y a la variación cambiaria, que erosiona el valor real de los ingresos.

La respuesta propuesta combina digitalización de soportes, depuración y conciliación estructurada, segmentación analítica de la cartera, rediseño de reportes y una política de protección cambiaria. El objetivo de fondo es que el área evolucione de un rol de procesamiento documental hacia un modelo analítico y consultivo, integrado con Ventas y Finanzas a lo largo de todo el ciclo, desde la facturación hasta la recuperación efectiva del ingreso.

# 2. Hallazgos y Áreas Involucradas

Cada hallazgo del diagnóstico requiere la participación de una o más áreas. La tabla siguiente resume el reparto de responsabilidades.

| Hallazgo | Impacto actual | Áreas involucradas |
| --- | --- | --- |
| Manejo físico de soportes | Retrasos y riesgo documental | Ventas · CxC · TI |
| Partidas sin conciliar | Distorsión financiera de saldos | CxC · Finanzas |
| Falta de segmentación | Cobranza reactiva | CxC · TI |
| Reportes limitados | Baja capacidad analítica | CxC · TI |
| Exposición cambiaria | Erosión del valor de la cartera | Finanzas / Gerencia · CxC |

# 3. Plan de Acción por Área

## 3.1 Cuentas por Cobrar (área dueña del proceso)

Concentra la mayor parte de las acciones, al ser la responsable directa de la conciliación, depuración y análisis de la cartera.

| Acción | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Crear un registro centralizado y estructurado de partidas pendientes y depósitos por identificar, segmentado por cliente, vendedor, ruta, zona, antigüedad y estatus de conciliación. | Saldos depurados y mayor confiabilidad de la información. | CxC |
| Depurar las partidas bancarias sin conciliar de períodos anteriores, levantando un inventario inicial como línea base. | Reducción del rezago histórico de conciliación. | CxC |
| Segmentar la cartera por zona, ruta, vendedor, nivel de riesgo, antigüedad y comportamiento histórico de pago. | Gestión preventiva y orientada a resultados. | CxC |
| Definir el contenido analítico de los nuevos reportes (cliente, factura, fechas de emisión y vencimiento, antigüedad, montos en Bs y USD, vendedor). | Reportes orientados a decisión gerencial. | CxC |
| Establecer la línea base y las metas de los indicadores propuestos (ver sección 4). | Seguimiento medible de la gestión. | CxC |

## 3.2 Ventas / Fuerza Comercial

Punto de origen de los soportes documentales. Su adopción de la carga digital es condición para eliminar el traslado de documentación física.

| Acción | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Migrar del traslado físico a la carga digital de comprobantes de pago, retenciones y soportes bancarios. | Eliminación del riesgo de extravío y duplicidad. | Ventas |
| Registrar al cargar cada soporte el tipo de transacción (pago / retención) y la factura asociada. | Conciliación más rápida y con menos consultas. | Ventas |
| Adoptar los reportes segmentados como herramienta de seguimiento del ciclo comercial por cliente. | Mejor acompañamiento estratégico al cliente. | Ventas · CxC |

## 3.3 TI / Sistemas

Habilita las herramientas que soportan la digitalización y el análisis. Trabaja sobre la plataforma de carga y sobre el ERP (Odoo).

| Acción | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Definir y habilitar la plataforma de carga digital de soportes (módulo interno, funcionalidad de Odoo o solución existente de la empresa). | Canal único y centralizado de soportes. | TI |
| Ajustar los reportes del sistema para incorporar segmentación (zona, ruta, vendedor, antigüedad) y los campos analíticos definidos por CxC. | Reportes dinámicos sin reproceso manual. | TI · CxC |
| Garantizar el resguardo y la seguridad del archivo digital centralizado de soportes. | Trazabilidad y control interno fortalecidos. | TI |

## 3.4 Finanzas / Gerencia

Define las políticas financieras de fondo, en particular la protección del valor de la cartera frente a la inflación y la variación cambiaria.

| Acción | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Definir la política de indexación o actualización de deuda, tomando como referencia la tasa al momento de emisión de los documentos. | Preservación del valor real de la cartera. | Finanzas |
| Validar las implicaciones tributarias de la indexación (tratamiento del diferencial cambiario) antes de aplicarla. | Cumplimiento fiscal y soporte técnico de la política. | Finanzas |
| Aprobar la evolución de la estructura del área e incorporar progresivamente perfiles de análisis y control. | Sostenibilidad y escalabilidad del área. | Gerencia |

# 4. Indicadores Propuestos para el Seguimiento

Se sugiere acompañar el plan con los siguientes indicadores. Conviene fijar una línea base y una meta para cada uno antes de iniciar la medición.

| Indicador | Objetivo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de conciliación | Reducir tiempos operativos | CxC |
| % de partidas conciliadas | Aumentar el control financiero | CxC |
| Antigüedad de cartera | Reducir la morosidad | CxC · Ventas |
| Recuperación mensual | Incrementar el flujo de caja | CxC · Ventas |
| Facturas vencidas | Disminuir el riesgo financiero | CxC |
| Tiempo de aplicación de pago | Mejorar la eficiencia | CxC |
| % de cobranza efectiva | Optimizar la recuperación | CxC · Ventas |

# 5. Beneficios Esperados

La implementación progresiva de estas iniciativas generaría beneficios transversales a la organización:

- Optimización del flujo de caja.

- Reducción de tiempos operativos.

- Fortalecimiento del control interno.

- Disminución de errores administrativos.

- Mayor capacidad analítica.

- Mejora en la recuperación de cartera.

- Protección financiera frente a riesgos cambiarios.

- Fortalecimiento de la relación con clientes.

- Mayor integración estratégica entre Ventas, Administración y Finanzas.

# 6. Recomendaciones para la Ejecución

- Definir línea base y metas numéricas para cada indicador antes de medir; el diagnóstico propone los indicadores pero no fija aún valores de referencia.

- Validar el tratamiento tributario del diferencial cambiario antes de aplicar la indexación a la cartera, dada su sensibilidad fiscal.

- Iniciar por la digitalización de soportes y la depuración de partidas, por ser la base sobre la que se apoyan la segmentación y los reportes analíticos.